## CPM
Calculadora de PERT (simplificada)
Dies Necessaris
[9 empty] | 48 |  |  |  | Tasques Crítiques
[9 empty] | Hores necessàries |  |  |  | Tasques sense Sucesor
240
[10 empty] | Beta | [5 empty] | [42] | [79 empty] | Series Used in the Gantt Chart
ID | Nom de la Tasca | Predecessors (Una ID per cel·la) | [5 empty] | O (min) | Temps Previst (en dies) | P (max) | Temps | ES | EF | LS | LF | Marge | EF of Predecessors | [5 empty] | Successors | [36 empty] | LS of Successors | [35 empty] | ES | Critical | +T | -T | Duration | +T | -T | Slack | Milestone
10 | Start | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 110 | 120 | 130 | [27 empty] | 570 | [6 empty] | 0 | 2 | 5 | [26 empty] | 14 |  |  |  |  | -0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1.2
100 | SPRINT 1 | 570 | 140 | 200 | 210 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 9 | 12 | 14 | 0 | 0 | [11 empty] | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | [13 empty] | 580 |  |  | 1000 | [10 empty] | 20 | 21 | 24 | 14 | 15 | 15 | 19 | 25 | 24 | [13 empty] | 28 |  |  | 48 | 13.75 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1.2
110 | Personatge | 10 | [5 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 140 | 200 | 210 | 220 |  |  | 300: 300; 310: 310; 340: 340 | [7 empty] | 430 | [14 empty] | 10 | 10 | 10 | 4 | [5 empty] | 15 | 15 |  |  | 24 | [7 empty] | 35 | [9 empty] | 0 | 4 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A
120 | Enemics | 10 | [5 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 200 |  |  |  |  | 300: 300; 310: 310; 340: 340 | [7 empty] | 430 | [15 empty] | 10 | [7 empty] | 15 | 15 |  |  | 24 | [7 empty] | 35 | [9 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 8 | 0 | 0 | 2 | #N/A
130 | Mapa | 10 | [5 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 140 | [5 empty] | 310: 310; 320: 320; 330: 330; 340: 340 |  |  | 380 | [19 empty] | 10 | [9 empty] | 15 | 19 | 25 | 24 |  |  | 32 | [14 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 5 | 0 | 0 | 5 | #N/A
140 | Puzle rellotge | 130 | 110 |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 9 | 10 | 14 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | [9 empty] | 300: 300 | [18 empty] | 14 | [12 empty] | 15 | [21 empty] | 5 | #N/A | #N/A | #N/A | 4 | 0 | 0 | 5 | #N/A
200 | Puzle llibres | 120 | 110 |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 12 | 10 | 14 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | [9 empty] | 310: 310; 320: 320 | [18 empty] | 14 | [13 empty] | 15 | 19 | [19 empty] | 8 | #N/A | #N/A | #N/A | 4 | 0 | 0 | 2 | #N/A
210 | Puzle jeroglífics | 220 | 110 |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 14 | 10 | 14 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | [9 empty] | 290: 290; 320: 320 | [18 empty] | 14 | [11 empty] | 14 |  |  | 19 | [19 empty] | 10 | 4 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A
220 | Inventari | 110 | [5 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 10 | 4 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 210 |  |  |  | 290: 290 | [24 empty] | 10 | [5 empty] | 14 | [22 empty] | 4 | 6 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A
230 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [73 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
240 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [73 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
250 | SPRINT 2 | 580 | 350 | 320 | 330 | 340 |  | 0 |  | 0 | 0 | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 | 14 | 27 | 24 | 27 | 28 | 0 | [22 empty] | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | [6 empty] | 590 |  | 1000 | [21 empty] | 32 | 28 | 35 | 36 | 31 | 35 | [6 empty] | 40 |  | 48 | 27.75 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1.2
260 | Puzle poema | 300 | 100 |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 | 23 | 20 | 24 | 1 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 280: 280 | 350 | [28 empty] | 24 | [6 empty] | 28 | [16 empty] | 19 | #N/A | #N/A | #N/A | 4 | 0 | 0 | 1 | #N/A
270 | Puzle Morse | 310 | 100 |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 24 | 21 | 25 | 1 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 330: 330 | 350 | [33 empty] | 25 |  | 28 | [16 empty] | 20 | #N/A | #N/A | #N/A | 4 | 0 | 0 | 1 | #N/A
280 | Puzle pistola | 260 | 100 |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 23 | 27 | 24 | 28 | 1 | 23 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | [20 empty] | 350 |  | 380 | [33 empty] | 28 |  | 32 | [14 empty] | 23 | #N/A | #N/A | #N/A | 4 | 0 | 0 | 1 | #N/A
290 | Puzle diari | 210 | 100 | 220 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 14 | 19 | 14 | 19 | 0 | 14 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 320: 320 | 350 | [32 empty] | 19 |  |  | 28 | [16 empty] | 14 | 5 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A
300 | Sistema so | 140 | 100 | 120 | 110 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 14 | 19 | 15 | 20 | 1 | 9 | 14 | 8 | 4 | 0 | 0 | [11 empty] | 260: 260 | [27 empty] | 20 | [25 empty] | 14 | #N/A | #N/A | #N/A | 5 | 0 | 0 | 1 | #N/A
310 | Navmesh enemics | 200 | 100 | 110 | 130 | 120 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 | 20 | 15 | 21 | 1 | 12 | 14 | 4 | 5 | 8 | 0 | [11 empty] | 270: 270 | [28 empty] | 21 | [24 empty] | 14 | #N/A | #N/A | #N/A | 6 | 0 | 0 | 1 | #N/A
320 | Events mapa | 290 | 100 | 130 | 200 | 210 | 290 | 5 | 5 | 5 | 5 | 19 | 24 | 19 | 24 | 0 | 19 | 14 | 5 | 12 | 14 | 19 | [10 empty] | 250 | 340: 340 | [26 empty] | 28 | [8 empty] | 24 | [17 empty] | 19 | 5 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A
330 | Objectes procedurals | 270 | 100 | 130 |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | 27 | 25 | 28 | 1 | 24 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 250 | [12 empty] | 390 | [22 empty] | 28 | [12 empty] | 28 | [13 empty] | 24 | #N/A | #N/A | #N/A | 3 | 0 | 0 | 1 | #N/A
340 | Zones amagatalls pers. | 320 | 100 | 130 | 120 | 110 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | 28 | 24 | 28 | 0 | 24 | 14 | 5 | 8 | 4 | 0 | [10 empty] | 250 | [13 empty] | 400 | [21 empty] | 28 | [13 empty] | 35 | [12 empty] | 24 | 4 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A
350 | Puzles | 260 | 270 | 280 | 290 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 28 | 28 | 1 | 23 | 24 | 27 | 19 | 0 | 0 | [10 empty] | 250 | [35 empty] | 28 | [26 empty] | 26.75 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1.2
360 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [73 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
370 | SPRINT 3 | 590 | 420 | 400 | 380 | 410 | 430 | 0 |  | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 28 | 33 | 40 | 32 | 37 | 40 | [29 empty] | 470 | 480 | 510 |  |  |  | 600 | 1000 | [28 empty] | 41 | 41 | 40 |  |  |  | 48 | 48 | 39.75 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1.2
380 | Il·luminació | 280 | 250 | 130 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 | 32 | 32 | 36 | 4 | 27 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 370 |  |  |  | 410 | [31 empty] | 40 |  |  |  | 36 | [11 empty] | 28 | #N/A | #N/A | #N/A | 4 | 0 | 0 | 4 | #N/A
390 | Desat bàsic | 330 | 250 |  |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | 35 | 28 | 35 | 0 | 27 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | [24 empty] | 400 |  |  | 430 | [32 empty] | 35 |  |  | 35 | [9 empty] | 28 | 7 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A
400 | Desat avançat | 340 | 250 | 390 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | 40 | 35 | 40 | 0 | 28 | 28 | 35 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 370 | [35 empty] | 40 | [15 empty] | 35 | 5 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A
410 | Pausa | 380 | 250 | 420 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 | 37 | 36 | 40 | 3 | 32 | 28 | 33 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 370 | [8 empty] | 480 | [26 empty] | 40 | [8 empty] | 41 | [6 empty] | 33 | #N/A | #N/A | #N/A | 4 | 0 | 0 | 3 | #N/A
420 | Interfície |  | 250 |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 28 | 33 | 31 | 36 | 3 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 370 |  |  |  | 410 |  |  |  | 470 | [27 empty] | 40 |  |  |  | 36 |  |  |  | 41 | [7 empty] | 28 | #N/A | #N/A | #N/A | 5 | 0 | 0 | 3 | #N/A
430 | Partícules | 390 | 250 | 110 | 120 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | 40 | 35 | 40 | 0 | 35 | 28 | 4 | 8 | 0 | 0 | [21 empty] | 370 | [9 empty] | 510 | [25 empty] | 40 | [9 empty] | 40 | [5 empty] | 35 | 5 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A
440 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [73 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
450 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [73 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
460 | SPRINT 4 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 600 | 0 |  | 0 | 0 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0 | 47 | 47 | 5 | 10 | 48 | 40 | [36 empty] | 1000 | [35 empty] | 48 | 47.75 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1.2
470 | Animacions personatge | 420 | 370 |  |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 40 | 47 | 41 | 48 | 1 | 33 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 460 | [35 empty] | 48 | [8 empty] | 40 | #N/A | #N/A | #N/A | 7 | 0 | 0 | 1 | #N/A
480 | Música i so | 410 | 370 |  |  |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 40 | 47 | 41 | 48 | 1 | 37 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 460 | [35 empty] | 48 | [8 empty] | 40 | #N/A | #N/A | #N/A | 7 | 0 | 0 | 1 | #N/A
490 | Memòria joc | [6 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 43 | 48 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 460 | [35 empty] | 48 | [8 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 5 | 0 | 0 | 43 | #N/A
500 | Arreglar bugs | [6 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 38 | 48 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 460 | [35 empty] | 48 | [8 empty] | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 10 | 0 | 0 | 38 | #N/A
510 | Animacions enemics | 430 | 370 |  |  |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 48 | 40 | 48 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 460 | [35 empty] | 48 | [8 empty] | 40 | 8 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | #N/A
520 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [73 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
530 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [73 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
540 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [73 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
550 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [73 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
560 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [73 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
570 | S1 | 10 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | [31 empty] | 580 |  |  |  |  | 14 | [30 empty] | 28 |  |  |  | -0.25 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1.2
580 | S2 | 570 | 100 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 14 | 14 | 28 | 28 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 250 | [23 empty] | 590 | [11 empty] | 28 | [23 empty] | 40 |  |  | 13.75 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1.2
590 | S3 | 580 | 250 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 28 | 28 | 40 | 40 | 12 | 14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | [21 empty] | 370 | [13 empty] | 600 | [21 empty] | 40 | [13 empty] | 48 |  | 27.75 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1.2
600 | S4 | 590 | 370 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 40 | 40 | 48 | 48 | 8 | 28 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | [28 empty] | 460 | [35 empty] | 48 | [8 empty] | 39.75 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1.2
610 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [73 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
620 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [73 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
630 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [73 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
640 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [73 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
650 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [73 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
660 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [73 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
1000 | Finish | 100 | 250 | 370 | 460 | [5 empty] | 0 | 48 | 48 | 48 | 48 | 0 | 14 | 28 | 40 | 48 | 0 | 0 | [73 empty] | 47.75 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1.2
FIN
A
Note on J5: Assumint que cada dia són 5h
Note on A8: Task ID: Feu servir numeros. No cal que vagin de 10 en 10
Note on B8: Nom: El nom de la tasca serà el que aparegui al gràfic de sota. Serà vermella si és crítica
Note on C8: Predecessors: Els Predecessors d'una tasca son les tasques que és obligatori que hagin d'haver acabat abans de començar una tasca. Poseu la id de la primera columna Successors: Els Successors d'una tasca són les tasques que només poden començar quan aquesta tasca ha acabat. No cal que poseu els successors, això es calcula automàticament en base als predecessors.
Note on I8: Optimistic Time (O): The minimum time required to complete the task. Assumes that everything proceeds faster than normal.
Note on J8: Temps Previst (M): En un PERT normal hauries de posar una previsió pessimista, realista, i optimista, però aquí ho simplifiquem amb només una previsió.
Note on K8: Pessimistic Time (P): The maximum time required to complete the task. Assumes that everything proceeds slower than normal.
Note on L8: Duration or Expected Time: Using a Beta distribution, where O is the minimum, P is the maximum, and M is the most likely value, the formula for calculating the mean or expected time is: Duration = (O+4M+P)/6 Using a Triangular distribution, the mean of the distribution would be: Duration = (O+M+P)/3
Note on M8: Early Start Time: El ES és el EF màxim de tots els seus predecessors, excepte per la primera tasca, que el seu ES és 0
Note on N8: Early Finish Time: El EF és el ES més la duració de la tasca. EF = ES + Duration
Note on O8: Late Start Time: El LS és Es el LF menys la Duració (LS=LF-Duration).
Note on P8: Late Finish Time: El LF és el LS mínim de tots els seus successors, excepte l'última tasca que LF és el EF.
Note on Q8: Marge: El Marge es LF - EF. Sent el marge de temps extra que tens per fer la tasca. Si el marge és 0, significa que aquesta tasca forma part del camí crític
Note on B9: No toqueu aquesta tasca
Note on B10: Marc Albareda: Podeu posar els Sprints deixant el Temps Previst en blanc
Note on B62: Marc Albareda: No esborreu aquesta tasca